## Bakclog
No | User Story | Descripción | Estimación | Unidad tiempo | Responsable | Sprint
1 | Definición de artefactos | Definición del backlog y su asignación por Sprint y responsable. | 2 | dias | Dilan David Solar Tous | Sprint 1
2 | Definición del cronograma | Definición de fechas de las historias de usuario, basadas en experiencia de los miembros a través de scrum póker. | 2 | dias | Inírida Arrieta Correa | Sprint 1
3 | Definición de Roles | Establecer basado en el listado de miembros los roles a desarrollar, se evalúan tres inicialmente (Product Owner, Scrum Master, Team Development). | 2 | dias | Amin Alejandro Lugo Cruz | Sprint 1
4 | Publicación de los entregables | Publicar los entregables en la plataforma de Misión TIC. | 2 | dias | Julieth León Pedraza | Sprint 1
5 | Diagrama de despliegue | Documento descriptivo (diagrama de clases) de las clases más importantes, este elemento se construye en notación UML. | 2 | dias | Efrén Ducuara | Sprint 1
6 | Definición de Arquitectura MVVM | Definición de la arquitectura modelo vista - vista modelo, que es la mas usada en esquemas de asociados al consumo de API'S. | 2 | dias | Christian Arroyo Sánchez | Sprint 1
7 | Definición de servicios de API | Definición del listado de servicios que seran atendidos en la logica del negocio, proporcinada a traves de la API. | 2 | dias | Dilan David Solar Tous | Sprint 1
8 | Definición de conectividad de Front a API | Definición del consumo y diseño del Front que estara dispuesto al cosumo de la API, a traves de la cual los usuarios accederan a la información. | 2 | dias | Inírida Arrieta Correa | Sprint 2
9 | Generación del espacio de trabajo para el backlog | Definición, publicación de historias de usuario que seran atendidas por el team developer. | 2 | dias | Amin Alejandro Lugo Cruz | Sprint 2
10 | Gestión de logica de franjas horarias de recogida de paquetes | Servicio que permite la parametrización de las franajas horarias para la recepción o recogia de de las mercacias. | 2 | dias | Julieth León Pedraza | Sprint 2
11 | Caraterización de mercancias | Servicio orientado a captar las especificaciones de volumen y peso de las mercacias para determinar el cobro, medio y condiciones es las cuales debe ser transportado. | 2 | dias | Efrén Ducuara | Sprint 2
12 | Alta de datos de cliente | Servicio orientado al registro de datos de nuevos clientes. | 2 | dias | Christian Arroyo Sánchez | Sprint 2
13 | Modificación de datos de cliente | Servicio orientado a la modificacion de datos de los clientes registrados. | 2 | dias | Dilan David Solar Tous | Sprint 3
14 | Baja de datos de cliente | Servicio orientado a desactivar o eliminar por requerimiento de un cliente los datos suministrados en el proceso de alta o modificación del cliente. | 2 | dias | Inírida Arrieta Correa | Sprint 3
15 | Registro de entrega de paquetes | Servicio de registro de entrega de paquetes o mercacias, determinado como prueba de entrega de acuerdo a la solicitud del cliente. | 2 | dias | Amin Alejandro Lugo Cruz | Sprint 3
16 | Generación y asociación de guias | Servicio encargado de la generación de codigos a datos del cliente y servicio de entrega para facilitar el proceso de rastreo. | 2 | dias | Julieth León Pedraza | Sprint 3
17 | Rastreo de mercancias | Servicio que le facilita al usuario la identificación o ruta del paquete en tiempo real. | 2 | dias | Efrén Ducuara | Sprint 3
18 | Asignación de estados para las mercancias | Servicio encargado de asignar los estados (Guardado, Entregado, Cancelado) de acuerdo al transito o condición de entrega de los paquetes o mercancias. | 2 | dias | Christian Arroyo Sánchez | Sprint 4
19 | Registro de entregas | Servicio orientado al registro y recolección de evidencia de entrega de cada uno de los paquetes o mercancias. | 2 | dias | Dilan David Solar Tous | Sprint 4
20 | Acciones permitidas por el rol administrador | Gestionar usuarios, operar las solicitudes de parametrización de la solución. | 2 | dias | Amin Alejandro Lugo Cruz | Sprint 4
21 | Aceptación de politicas de privavidad y proteccion de datos | Acción donde los usuario es su proces de registro deben aceptar o rechazar las politicas de privacidad y protección de datos de Indetex. | 2 | dias | Julieth León Pedraza | Sprint 4
22 | Gestión de acceso con usuarios | Modulo que permite a los usuario acceder a los contenidos y acciones propias de usuario registrados. | 2 | dias | Efrén Ducuara | Sprint 4

## Roles
Rol | Integrante | Descripción | Tareas
Scrum Máster | Dilan David Solar Tous | Rol responsable de liderar y gestionar la ejecución de las actividades a través del team developer. | Realizar seguimiento de la ejecución de actividades.
Product Owner | Inírida Arrieta Correa | Rol encargado de traducir y consignar las historias de usuario que se han obtenido a través de entrevistas con el cliente. | Registrar las historias de usuario.
Dueño del Productos | InstaYA | Cliente | Entregar los insumos necesarios para la toma de requerimientos.
Team developer | Amin Alejandro Lugo Cruz | Rol encargado del desarrollo de las historias de usuario | Analizar, diseñar e implementar las historias de usuario asignadas.
Team developer | Julieth León Pedraza | Rol encargado del desarrollo de las historias de usuario | Analizar, diseñar e implementar las historias de usuario asignadas.
Team developer | Efrén Ducuara | Rol encargado del desarrollo de las historias de usuario | Analizar, diseñar e implementar las historias de usuario asignadas.
Team developer | Christian Arroyo Sánchez | Rol encargado del desarrollo de las historias de usuario | Analizar, diseñar e implementar las historias de usuario asignadas.

## Fechas
Sprint | Fecha inicio | Fecha fin | Dias lab | Ref | festivos
Sprint 1 | 2022-11-02 | 2022-11-08 | 4 | Sp 1 | 2022-11-07
Sprint 2 | 2022-11-09 | 2022-11-15 | 4 | Sp 2 | 2022-11-14
Sprint 3 | 2022-11-16 | 2022-11-22 | 5 | Sp 3
Sprint 4 | 2022-11-23 | 2022-11-29 | 5 | Sp 4
Total |  |  | 18
Formulas:
Dias lab = NETWORKDAYS(tblFechasSprint[[#This Row],[Fecha inicio]],tblFechasSprint[[#This Row],[Fecha fin]],tblFestivos[festivos])
Fecha inicio = [Fecha fin, row above]+1
Fecha fin = tblFechasSprint[[#This Row],[Fecha inicio]]+6

## Cronograma
[9 empty] | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar
User Story | Descripción | Estimación | Unidad tiempo | Responsable | Sprint | Fecha Inicio | Fecha Fin | Cumplimiento | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29
Definición de artefactos | Definición del backlog y su asignación por Sprint y responsable. | 2 | dias | Dilan David Solar Tous | Sprint 1 | 2022-11-02 | 2022-11-08 |  | 2022-11-02: Sp 1; 2022-11-03: Sp 1; 2022-11-04: Sp 1; 2022-11-08: Sp 1
Definición del cronograma | Definición de fechas de las historias de usuario, basadas en experiencia de los miembros a través de scrum póker. | 4 | dias | Inírida Arrieta Correa | Sprint 1 | 2022-11-02 | 2022-11-08 |  | 2022-11-02: Sp 1; 2022-11-03: Sp 1; 2022-11-04: Sp 1; 2022-11-08: Sp 1
Definición de Roles | Establecer basado en el listado de miembros los roles a desarrollar, se evalúan tres inicialmente (Product Owner, Scrum Master, Team Development). | 2 | dias | Amin Alejandro Lugo Cruz | Sprint 1 | 2022-11-02 | 2022-11-08 |  | 2022-11-02: Sp 1; 2022-11-03: Sp 1; 2022-11-04: Sp 1; 2022-11-08: Sp 1
Publicación de los entregables | Publicar los entregables en la plataforma de Misión TIC. | 2 | dias | Julieth León Pedraza | Sprint 1 | 2022-11-02 | 2022-11-08 |  | 2022-11-02: Sp 1; 2022-11-03: Sp 1; 2022-11-04: Sp 1; 2022-11-08: Sp 1
Diagrama de despliegue | Documento descriptivo (diagrama de clases) de las clases más importantes, este elemento se construye en notación UML. | 2 | dias | Efrén Ducuara | Sprint 1 | 2022-11-02 | 2022-11-08 |  | 2022-11-02: Sp 1; 2022-11-03: Sp 1; 2022-11-04: Sp 1; 2022-11-08: Sp 1
Definición de Arquitectura MVVM | Definición de la arquitectura modelo vista - vista modelo, que es la mas usada en esquemas de asociados al consumo de API'S. | 4 | dias | Christian Arroyo Sánchez | Sprint 1 | 2022-11-02 | 2022-11-08 |  | 2022-11-02: Sp 1; 2022-11-03: Sp 1; 2022-11-04: Sp 1; 2022-11-08: Sp 1
Definición de servicios de API | Definición del listado de servicios que seran atendidos en la logica del negocio, proporcinada a traves de la API. | 4 | dias | Dilan David Solar Tous | Sprint 1 | 2022-11-02 | 2022-11-08 |  | 2022-11-02: Sp 1; 2022-11-03: Sp 1; 2022-11-04: Sp 1; 2022-11-08: Sp 1
Definición de conectividad de Front a API | Definición del consumo y diseño del Front que estara dispuesto al cosumo de la API, a traves de la cual los usuarios accederan a la información. | 4 | dias | Inírida Arrieta Correa | Sprint 2 | 2022-11-09 | 2022-11-15 |  | 2022-11-09: Sp 2; 2022-11-10: Sp 2; 2022-11-11: Sp 2; 2022-11-15: Sp 2
Generación del espacio de trabajo para el backlog | Definición, publicación de historias de usuario que seran atendidas por el team developer. | 2 | dias | Amin Alejandro Lugo Cruz | Sprint 2 | 2022-11-09 | 2022-11-15 |  | 2022-11-09: Sp 2; 2022-11-10: Sp 2; 2022-11-11: Sp 2; 2022-11-15: Sp 2
Gestión de logica de franjas horarias de recogida de paquetes | Servicio que permite la parametrización de las franajas horarias para la recepción o recogia de de las mercacias. | 2 | dias | Julieth León Pedraza | Sprint 2 | 2022-11-09 | 2022-11-15 |  | 2022-11-09: Sp 2; 2022-11-10: Sp 2; 2022-11-11: Sp 2; 2022-11-15: Sp 2
Caraterización de mercancias | Servicio orientado a captar las especificaciones de volumen y peso de las mercacias para determinar el cobro, medio y condiciones es las cuales debe ser transportado. | 4 | dias | Efrén Ducuara | Sprint 2 | 2022-11-09 | 2022-11-15 |  | 2022-11-09: Sp 2; 2022-11-10: Sp 2; 2022-11-11: Sp 2; 2022-11-15: Sp 2
Alta de datos de cliente | Servicio orientado al registro de datos de nuevos clientes. | 4 | dias | Christian Arroyo Sánchez | Sprint 2 | 2022-11-09 | 2022-11-15 |  | 2022-11-09: Sp 2; 2022-11-10: Sp 2; 2022-11-11: Sp 2; 2022-11-15: Sp 2
Modificación de datos de cliente | Servicio orientado a la modificacion de datos de los clientes registrados. | 4 | dias | Dilan David Solar Tous | Sprint 3 | 2022-11-16 | 2022-11-22 |  | 2022-11-16: Sp 3; 2022-11-17: Sp 3; 2022-11-18: Sp 3; 2022-11-21: Sp 3; 2022-11-22: Sp 3
Baja de datos de cliente | Servicio orientado a desactivar o eliminar por requerimiento de un cliente los datos suministrados en el proceso de alta o modificación del cliente. | 2 | dias | Inírida Arrieta Correa | Sprint 3 | 2022-11-16 | 2022-11-22 |  | 2022-11-16: Sp 3; 2022-11-17: Sp 3; 2022-11-18: Sp 3; 2022-11-21: Sp 3; 2022-11-22: Sp 3
Registro de entrega de paquetes | Servicio de registro de entrega de paquetes o mercacias, determinado como prueba de entrega de acuerdo a la solicitud del cliente. | 2 | dias | Amin Alejandro Lugo Cruz | Sprint 3 | 2022-11-16 | 2022-11-22 |  | 2022-11-16: Sp 3; 2022-11-17: Sp 3; 2022-11-18: Sp 3; 2022-11-21: Sp 3; 2022-11-22: Sp 3
Generación y asociación de guias | Servicio encargado de la generación de codigos a datos del cliente y servicio de entrega para facilitar el proceso de rastreo. | 4 | dias | Julieth León Pedraza | Sprint 3 | 2022-11-16 | 2022-11-22 |  | 2022-11-16: Sp 3; 2022-11-17: Sp 3; 2022-11-18: Sp 3; 2022-11-21: Sp 3; 2022-11-22: Sp 3
Rastreo de mercancias | Servicio que le facilita al usuario la identificación o ruta del paquete en tiempo real. | 4 | dias | Efrén Ducuara | Sprint 3 | 2022-11-16 | 2022-11-22 |  | 2022-11-16: Sp 3; 2022-11-17: Sp 3; 2022-11-18: Sp 3; 2022-11-21: Sp 3; 2022-11-22: Sp 3
Asignación de estados para las mercancias | Servicio encargado de asignar los estados (Guardado, Entregado, Cancelado) de acuerdo al transito o condición de entrega de los paquetes o mercancias. | 4 | dias | Christian Arroyo Sánchez | Sprint 4 | 2022-11-23 | 2022-11-29 |  | 2022-11-23: Sp 4; 2022-11-24: Sp 4; 2022-11-25: Sp 4; 2022-11-28: Sp 4; 2022-11-29: Sp 4
Registro de entregas | Servicio orientado al registro y recolección de evidencia de entrega de cada uno de los paquetes o mercancias. | 4 | dias | Dilan David Solar Tous | Sprint 4 | 2022-11-23 | 2022-11-29 |  | 2022-11-23: Sp 4; 2022-11-24: Sp 4; 2022-11-25: Sp 4; 2022-11-28: Sp 4; 2022-11-29: Sp 4
Acciones permitidas por el rol administrador | Gestionar usuarios, operar las solicitudes de parametrización de la solución. | 4 | dias | Inírida Arrieta Correa | Sprint 4 | 2022-11-23 | 2022-11-29 |  | 2022-11-23: Sp 4; 2022-11-24: Sp 4; 2022-11-25: Sp 4; 2022-11-28: Sp 4; 2022-11-29: Sp 4
Aceptación de politicas de privavidad y proteccion de datos | Acción donde los usuario es su proces de registro deben aceptar o rechazar las politicas de privacidad y protección de datos de Indetex. | 4 | dias | Amin Alejandro Lugo Cruz | Sprint 4 | 2022-11-23 | 2022-11-29 |  | 2022-11-23: Sp 4; 2022-11-24: Sp 4; 2022-11-25: Sp 4; 2022-11-28: Sp 4; 2022-11-29: Sp 4
Gestión de acceso con usuarios | Modulo que permite a los usuario acceder a los contenidos y acciones propias de usuario registrados. | 4 | dias | Julieth León Pedraza | Sprint 4 | 2022-11-23 | 2022-11-29 |  | 2022-11-23: Sp 4; 2022-11-24: Sp 4; 2022-11-25: Sp 4; 2022-11-28: Sp 4; 2022-11-29: Sp 4

## Clases (hidden)
Clase | Descripción
Rol | En esta clase se define los tipos de Roles (superadministrador, administrador, usuario final)
Usuario | En esta clase se define los datos requeridos para indetificar un cliente o un administrador en el sistema
DatosUsuario | En esta clase de definen los datos basicos para identificar un usuario, junto sus datos de envio y medios de pago
Pedido | En esta clase de captan los datos del pedio, que a su vez hereda datos de la factura, la cual se divide en dos clases, ello con el fin de atomizar la informacón y facilitar la captura de los datos.
FacturaCabecera | Datos generales que permiten asociar los productos regitrados en el detalle
FacturaDetalle | Datos especificos por producto, en donde se asigna el valor por unidad y calculo de los impuestos como el IVA
ListaDeseos | Clase definida para captar los productos sobre los cuales los usuarios presentan interes o intesión de compra.
Producto | Esta clase permite segmetar en datos pequeños la identificación de los productos que ofrece Indetex
Comentario | Esta clase busca captar los datos que ofrece un usuario, de acuerdo a su experiencia de compra